## Instrucciones
Plantilla de testing — instrucciones para juniors
Antes de empezar
1. Lee la hoja "Plan de testing" para saber qué área te toca esta semana.
2. Antes de reportar un bug, busca en la hoja "Bugs" si ya está reportado. Si lo está, NO crees uno nuevo: añade tu nombre en la columna "Reportado también por" para que sepamos cuánta gente lo ve.
3. Para reportar, ve a la hoja "Bugs" y rellena UNA fila por bug. No mezcles dos bugs en la misma fila.
4. Las propuestas de mejora NO son bugs. Van en la hoja "Propuestas de mejora". Si lo mezclas, contaminas la cola de los devs y nos retrasas.
Qué es bug y qué no es
• Bug: el sistema hace algo distinto de lo que debería. Ejemplo: "al crear paciente con email vacío, la pantalla se queda en blanco" → BUG.
• No es bug: el sistema funciona, pero crees que se podría hacer mejor. Ejemplo: "el botón de guardar debería ser más visible" → PROPUESTA DE MEJORA.
• Duda de uso: el sistema funciona, pero no entiendes cómo se usa. Pregunta antes de reportar; no es bug.
Cómo reportar bien (las 3 cosas que importan)
1. PASOS PARA REPRODUCIR: tan claros que cualquiera pueda seguirlos. Ejemplo: "1) Login como admin. 2) Ir a Pacientes. 3) Crear paciente con nombre vacío. 4) Pulsar Guardar."
2. QUÉ PASÓ: lo que viste en pantalla. Ejemplo: "Aparece pantalla en blanco, no hay mensaje de error."
3. QUÉ ESPERABAS: lo que debería haber pasado. Ejemplo: "Debería aparecer un mensaje diciendo que el nombre es obligatorio."
Si falta alguna de las 3, el bug no se acepta y vuelve a ti para completar.
Severidad — cómo elegirla
• Bloqueante: no se puede continuar el flujo. Ej: "al crear paciente, la app se cierra y no se puede crear ningún paciente".
• Grave: se puede continuar pero produce un error visible o datos incorrectos. Ej: "la factura suma mal el IVA, sale un total incorrecto".
• Menor: cosmético, UX, ortografía, no impide nada. Ej: "el botón de Guardar tiene el texto cortado".
Si dudas entre dos, elige la más alta. El triaje del PM la ajusta luego.
Datos de prueba — protocolo
• Tu prefijo de tester es tu código (JUN01, JUN02, ... JUN20). Te lo asigna el PM.
• Todos los pacientes que crees empiezan con tu prefijo. Ejemplo JUN05: "JUN05-García López", "JUN05-Test-María".
• NUNCA borres ni modifiques datos de otro tester. Si encuentras un bug que requiere tocar datos de otro, repórtalo en lugar de tocarlo.
• NUNCA borres datos sin prefijo. Pueden ser datos del PM o de demo.
Qué NO se testea esta fase
• Cita online por paciente desde la web (no es MVP).
• Voice recordings de Retell.
• Sincronización con Google/Microsoft Calendar.
• Si te encuentras con alguna de estas zonas, pasa de largo.
Ciclo diario
• Cada día, antes de cerrar, revisa que tus bugs del día están en la hoja "Bugs" con las 3 columnas mínimas rellenas.
• Si la captura de pantalla no cabe en la celda, súbela a la carpeta compartida y pega aquí el link.
• Cuando el PM marque tu bug como "Arreglado", revisa que efectivamente está arreglado y cámbialo a "Verificado" o reábrelo si no lo está.

## Bugs
👇 Una fila por bug. Columna A se autocompleta. Borra la fila de ejemplo (fila 3, en gris) cuando empieces a usarla.
ID | Fecha | Tester (código) | Feature | Pasos para reproducir | Qué pasó | Qué esperaba | Captura (link) | Severidad (tester) | Reportado también por | Severidad (PM) | Estado | Duplicado de | Asignado a | Notas internas (PM/dev) | Fecha arreglo
BUG-002 | 2026-05-13 | JUN01 | Sales orders/Facturación | 1) Login como admin. 2) Crear cita para paciente con mutua. 3) Marcar consulta como efectuada. 4) Ir a facturación. | La factura suma dos veces el importe del servicio: aparece 120€ cuando deberían ser 60€. | El importe del servicio debería aparecer una sola vez: 60€. | https://drive.google.com/file/... | Bloqueante |  | Bloqueante | Arreglado |  | Dip | Confirmado, mismo bug que el de la reunión del lunes. Test de regresión requerido.
BUG-003 | 2026-05-13 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al CRM. 3) Entrar en el apartado de Mail Templates. | La página se queda en blanco y deja de funcionar. | Acceder al apartado de mail templates. | Screenshot_20260514_083951.png | Bloqueante | JUN03, JUN05, Randú, JZO | Bloqueante
BUG-004 | 2026-05-13 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al CRM. 3) Entrar en el apartado de Invoices dentro de Marketplace. | La página se queda en blanco y deja de funcionar. | Acceder al apartado de Invoices. | Screenshot_20260514_085235.png | Bloqueante | JUN05, Randú | Menor
BUG-005 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder a cualquier apartado del CRM. | Los apartados de la barra superior de notificaciones aparecen con un indicador de mensaje/s no leido/s aunque todos estén marcados como leido. | Que al marcar como leido todos los mensajes, desaparezca el indicador. | Screenshot_20260514_085622.png | Menor |  | Bloqueante | En arreglo
BUG-006 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Crear un paciente en creación rápida. | Al presionar la tecla ESC o clickar fuera de la ventana, esta realiza una animación de cerrado, pero no se llega a cerrar. | Cerrar la ventana emergente. | Screenshot_20260514_090456.png | Menor |  | No es bug | No es bug
BUG-007 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al CRM. 3) Editar un lead sin cambiar ningun dato. 4) Guardar cambios. | Aunque no haya ningún cambio al editar el lead, se puede guardar los cambios como si hubiera alguno y aparece la ventana de cambios guardados. Tambén pasa en otros módulos del CRM. | No permitir guardar cambios si no hay ninguno realizado | Screenshot_20260514_091734.png | Menor |  | Menor | Verificado
BUG-008 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al CRM. 3) Bajar el rango del lead. | El rango de un lead no tiene límite, por lo que puede llegar a ser negativo. | No permitir bajar el rango de un lead por debajo de cero. | Screenshot_20260514_092655.png | Menor |  | No es bug | No es bug
BUG-009 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de contactos del CRM. 3) Elegir contacto. | Cualuier usuario tiene acceso a los contactos creados de cualquier otro usuario. | Solo visualizar los contactos del mismo usuario. | Screenshot_20260514_093635.png | Grave |  | Diferido | Diferido
BUG-010 | 2026-05-14 | Randú | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al CRM. 3) Elegir opción de Dashboard de Marketplace. | No redirige al usuario a ninguna pagina y en general no hace nada. | Que me redirija a un Dashboard. | https://drive.google.com/file/d/1qqBVZUej6lS8O71n8ZLcrwVh4ghafLVO/view?usp=drive_link | Menor |  | Menor | Verificado
BUG-011 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Crear una lista. 3) Añadir leads a la lista. 4) Añadir distintos leads a la lista. | Al añadir leads a una lista, reemplazan a los anteriores, en vez de añadirlos. | Añadir a los leads junto a los anteriores. | Screenshot_20260514_094457.png | Grave |  | Bloqueante | En arreglo
BUG-012 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Crear una lista de empresas | Es imposible añadir empresas a una lista de empresas, puesto que en ningún apartado se pueden ver o modificar empresas en el CRM. | Encontrar forma de añadir empresas a la lista | Screenshot_20260514_095759.png | Grave |  | Bloqueante | En arreglo
BUG-013 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de label. 3) Añadir flitros. 4) Resetear filtros. | Los filtros no se resetean a no ser que se cambie de apartado. | Que los filtros se reinicien y se muestren los labels sin filtros. | Screenshot_20260514_100704.png | Menor |  | Bloqueante | En arreglo
BUG-014 | 2026-05-14 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado Activity Process. 3) Crear proceso. 4) Cerrar sin guardar. | La página no se cierra. | La página se debería cerrar. | Screenshot_20260514_100835.png | Menor
BUG-015 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | CRM | 1)Login como admin 2)Acceder al apartado de mercado 3)Crear producto 4)añadir | Cuando queremos añadir una nueva tienda nos dice que tenemos el acceso restringido | Que cree el producto correctamente | https://drive.google.com/file/d/1lmedZyT55g_dk8IBSurOILoN2A-bTnph/view?usp=sharing | Menor |  | No es bug | No es bug
BUG-016 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | CRM | 1) Login como admin 2) Acceder al apartado Finance 3) Acceder al apartado órdenes 4) Crear nueva Órden | La página se queda cargando los datos de la orden | Cargar la interfaz para añadir la orden y poder añadir una nueva sin ningún error | https://drive.google.com/file/d/1tGW5Ffw0ZowRGWD0rd3FQjz9tE8LoC74/view?usp=sharing | Bloqueante | JUN13, DMT | Menor | Diferido
BUG-017 | 2026-05-14 | 2026-06-07 | Crear paciente | 1)Login como admin 2)Acceder al apartado clinical Service 3) Acceder al apartado Paciente | No permite crear un nuevo paciente si no creas primero una clínica | Tener opciones de clínicas o permitir añadir después | https://drive.google.com/file/d/1br5eCdTbDq_lK0ZQQifxY4c_6RAumYKl/view?usp=drive_link | Bloqueante |  | No es bug | No es bug
BUG-018 | 2026-05-18 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de oportunidades del CRM. 3) Crear una oportunidad. 4) Bajar el porcentaje de promesa. | El porcentaje de promesa no tiene límite, por lo que puede llegar a ser negativo o mayor de 100. | Ya que el porcentaje de promesa no debería poder ser negativo, limitar el porcentaje a números positivos entre 0 y 100. | Screenshot_20260518_084155.png | Menor |  | Menor | Diferido
BUG-019 | 2026-05-18 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de notas del CRM. 3) Crear una nota. | En el apartado de notas no aparece la opción de mandar notificación al usuario, mientras que en el apartado individual de Lead, Tarea o Contacto, sí que lo permite. | Añadir la casilla de marcar notificación. | Screenshot_20260518_085300.png | Menor |  | Menor | En revisión
BUG-020 | 2026-05-18 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder a los datos de un Lead. 3) Añadir CV. | El botón de añadir CV es el mismo que el del usuario, por lo que pone "Add your CV". | Cambiar el botón por "Add CV". | Screenshot_20260518_085924.png | Menor |  | Menor | Diferido
BUG-021 | 2026-05-18 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de notas del CRM. 3) Presionar los 3 puntos para editar nota. | Los datos de título, descripción y marcar como privado no cargan correctamente y hace falta cargar la nota desde Nota Existente. | Cargar los datos correctamente. | Screenshot_20260518_090511.png | Grave | Randú
BUG-022 | 2026-05-18 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder a los datos de un Lead. 3) Editar nota. 4) Editar nota existente. 5) Editar nota existente. | Se puede editar nota recursivamente de forma infinita. | Si ya estás editando la nota, que no aparezca el botón de editar nota. | Screenshot_20260518_090829.png | Menor
BUG-023 | 2026-05-18 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de notas del CRM. 3) Borrar una o varias notas. | No es posible borrar ninguna nota, debido a que el botón Delete no funciona. | El botón Delete debe permitir borrar la o las notas. | Screenshot_20260518_091310.png | Grave
BUG-024 | 2026-05-18 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de challenges. 3) Añadir un challenge de cualqier tipo. | La página crashea y se queda en blanco. | Acceder a la creación de un challenge. | Screenshot_20260518_091658.png | Bloqueante
BUG-025 | 2026-05-18 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al dashboard de Marketplace. | El botón de Dashboad de Marketplace lleva a la página en la que te encuentras. | Acceder al Dashboard de Marketplace. | Screenshot_20260518_092218.png | Grave
BUG-026 | 2026-05-18 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado Customer Pricing de marketplace. | La página muestra los productos guardados por otros usuarios. A pesar de no poder crear uno, cualquier usuario puede editar o borrar los productos de otros. | No tener acceso a los productos guardados por otros usuarios. | Screenshot_20260518_093135.png | Grave
BUG-027 | 2026-05-18 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado Supplier Pricing de marketplace. | La página muestra los productos guardados por otros usuarios. A pesar de no poder crear uno, cualquier usuario puede editar o borrar los productos de otros. | No tener acceso a los productos guardados por otros usuarios. | Screenshot_20260518_093539.png | Grave
BUG-028 | 2026-05-18 | Randú | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al CRM. 3) Seleccionar un paciente o varios en Clinical service. 4) Elejir la opción de share with doctor de Actions. 5) precionar share sin elegir doctor. | Se bloquea la página y se pone en blanco. | Un aviso de 'no se puede enviar sin un doctor'. | https://drive.google.com/file/d/1hHLwfY8w4Iy469VwfLYvxlAC2GV43_7h/view?usp=drive_link | Bloqueante
BUG-029 | 2026-05-18 | JZO | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al Marketplace. 3) Acceder al apartado tablero | Al seleccionar botón no ejecuta la acción de entrar al tablero. | Poder acceder a la sección del tablero | https://drive.google.com/file/d/1KI-IuNjs34QyMsv-DbwFZnflQJFTTutu/view?usp=sharing | Menor
BUG-030 | 2026-05-18 | JZO | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al Analityc Dashboard. 3) Acceder a Clinic A / Clinic B / Clinic C | Al querer acceder a los supuestos dashboards de las clínicas, te devuelve directamente a la sección de Dashboard principal | Acceder a cada sección de clinica y poder ver sus supuestos tableros | https://drive.google.com/file/d/1XkzQ6F-ZeoTUnoxeDgHVaJhw6ft0N2LX/view?usp=drive_link | Bloqueante
BUG-031 | 2026-05-18 | JZO | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al Faq. 3) Añadir Fag. | El botón de 'Suggested by AI' no ejecuta ninguna función | Que ejecutase alguna acción en la que se pueda ver la funcionalidad de la IA. | https://drive.google.com/file/d/1gGBxNpr6ryk-MDXa1bpHdO5rriUvsG4r/view?usp=drive_link | Menor | JUN06,
BUG-032 | 2026-05-18 | 2026-06-06 | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al Clinical Service. 3) Acceder a Recetas. 4) Agregar nueva receta | En el apartado "Other Instructions", el subapartado "Attachments", no carga el documento o imagén subida | Debería cargar la imagén o documento subido y guardarse en el formulario para luego subirlo | https://drive.google.com/file/d/1RwEqdkCnkHkd90w7_YfS87k4UO09d6sS/view?usp=drive_link | Menor
BUG-033 | 2026-05-18 | JZO | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a Finance. 3) Acceder a Subscription. 4) Boton action. 5) Boton Add Label | Los botones "Add Tag" y "Remove Tag" no cumplen con ninguna función | Que pueda añadir tags dandole al botón y poder eliminar los tags que selecciono. | https://drive.google.com/file/d/1_Kw_XXR8lOB4Aco9KS3C0YDALi9L0GSw/view?usp=drive_link | Menor
BUG-034 | 2026-05-18 | 2026-06-06 | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder al Clinical Service. 3) Acceder a Productos. 4) Agregar nueva producto | En el apartado "Advanced Information", el subapartado "Product Image", carga infinitamente la imagén o documento subido. | Debería cargar la imagén o documento subido y guardarse en el formulario para luego subirlo. (Se completa el formulario) | https://drive.google.com/file/d/15IvnQg9E8RxEAim6FfUZBGql_jlH5LL_/view?usp=drive_link | Menor
BUG-035 | 2026-05-18 | RGP | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a Dashboard/Ecosystem Dashboard. 3) Directory. 4) Filtrar los Ecosystems | El filtrado saca que hay 3 ecosistemas cuando son 2. | Debería cargar el número real, en función del otro filtrado | Captura de pantalla 2026-05-18 123233.png | Menor | Randú
BUG-036 | 2026-05-18 | JZO | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder CRM. 3) Acceder a Leads. 4) Crear Lead. 5) Boton de + para añadir compañia. | El boton de "Go back" no tiene funcionalidad de volver. | Deberia poder volver a la pestaña anterior para más fluidez | https://drive.google.com/file/d/1HIp9I1BWQZn2ajV6-FUJX5wxlTXJdZ1V/view?usp=drive_link | Menor
BUG-037 | 2026-05-18 | 2026-06-04 | CRM | 1)Login como admin 2)Acceder a CRM 3) Acceder a CRM 4)Acceder a lista) 5)Crear Lista | No se muestra la lista que se creo recientemente en la sección de lista del Crm | Debería poder enviar un correo a usuario correctamente | https://drive.google.com/file/d/1eN1MuJPAPMxls8strEmhqkdKcgim8buQ/view?usp=sharing | Menor
BUG-038 | 2026-05-18 | RGP | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder CRM. 3) Automation 4) Config | Al entrar en config carga infinitamente | Debería cargar la configuracion | Captura de pantalla 2026-05-18 124147.png | Bloqueante | JUN06, JZO,Randú
BUG-039 | 2026-05-18 | 2026-06-06 | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a crm 3) acceder a llistas . 4)Acceder a listas 5) acción -<enviar correo . | al enviar un correo a un usuario, no se envia, y muestra un mensaje de error raro | Debería poder envia un correo al usuario correctamente | https://drive.google.com/file/d/1p18i2Ort671rvwqx3muUvPLLAhU__ISl/view?usp=drive_link | Menor
BUG-040 | 2026-05-18 | RGP | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder CRM. 3) Automation 4) Config 5) Add new | Al entrar en automation/config y add new, se queda cargando infinitamente | Debería dejar cargar algo | Captura de pantalla 2026-05-18 124443.png | Bloqueante | JUN06,
BUG-041 | 2026-05-18 | RGP | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder CRM. 3) Automation 4) Scheduled Automation Tasks | Al entrar en Automation/Scheduled Automation Tasks no deja borrar el Lead. | Falta el botón de actions para poder borrar desde ahí. | Captura de pantalla 2026-05-18 125948.png | Grave
BUG-042 | 2026-05-18 | JZO | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder CRM 3) Acceder a Label 4) Seleccionar Label 5) Seleccionar Actions y delete | Da un error al intentar eliminar un Laber | Poder eliminar el Label correspondiente | https://drive.google.com/file/d/15QtaHzDagVmDDB4gS97W7KLAD0g-09rt/view?usp=drive_link | Menor
BUG-043 | 2026-05-18 | 2026-06-06 | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder CRM. 3) Acceder a Preguntas Frecuentes. 4) Buscar pregunta. | No encuentra la pregunta ya creada. | Encontrar la pregunta. | https://drive.google.com/file/d/1LpMbdpOOXKmIYBVzeQckboKuefcjLPKt/view?usp=drive_link | Menor
BUG-044 | 2026-05-18 | RGP | Otra | 1) Login como admin. 2) Cambiar el idiomar. | Solo se traducen algunos campos | Deberían de traducirse automáticamente todos los campos y no sólo algunos | Captura de pantalla 2026-05-18 130603.png | Menor
BUG-045 | 2026-05-18 | 2026-06-09 | Otra | 1).Login como admin 2).Dashboard 3).clincs | El boton de localizar mediante el codigo la region, pais y ciudad no funciona, no localiza, no realiza ninguina accion | Que al introducir el codigo postal correcto, se rellenara solo los campos |  | Menor
BUG-046 | 2026-05-18 | JZO | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder a Leads 3) Seleccionar Lead. 4)Eliminar Lead | Supuestamente los task del Lead estan eliminados y aun asi aparacen a la hora de eliminar el lead como si existiesen | Que no aparezcan los task eliminados y deje elimar el lead. | https://drive.google.com/file/d/1-otLb6MrDGGZb8qPL_D-Ya1jELfoH889/view?usp=drive_link | Menor
BUG-047 | 2026-05-18 | RGP | CRM | 1) Login como admin. 2) CRM 3) Notas | Está mal escrito el mensaje. | Debería poner "fetched" | Captura de pantalla 2026-05-18 131207.png | Menor
BUG-048 | 2026-05-18 | 2026-06-09 | Otra | 1).Login como Admin. 2) Dashboard 3).Doctor | En el apartado email apartir del @ puedes poner cualquiercosa.com es decir uwe@ajjajajja.com y te lo valida | Deberia mandarte una alerta que te diga que el correo introducido no es valido o no existe esa extension |  | Menor
BUG-049 | 2026-05-18 | RGP | Otra | 1).Login como Admin. 2) Cualquier ventana | Al presionar el boton Saludti, te manda al mismo lado donde ya estás. | Debería de mandar al home o a algún otro sitio, no que te mande donde ya estás. | 1.png | Menor
BUG-050 | 2026-05-18 | 2026-06-06 | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder CRM. 3) Acceder a Preguntas Frecuentes. 4) Generate FAQs from Document | Al subir un FAQ generado por un documento no genera la pregunta, dando error no recibiendo datos del documento enviado. | Debería generar la pregunta y actualizar la lista de preguntas. | https://drive.google.com/file/d/1fCIcEbl-McMjgPm7lgWkH9GfZc1VfK3U/view?usp=drive_link | Menor
BUG-051 | 2026-05-18 | 2026-06-11 | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- Doctor. 3) Pulsar "+ Agregar Nuevo". | Al momento de crear un doctor en "Professional Contact Information" en el input de correo admite mayuscula en ...@GMAIL.COM o @GMAIL.COMA lo cual es inexistente | Deberia mandarte una alerta que te diga que el correo introducido no es valido o no existe esa extension | https://drive.google.com/file/d/1Nu1-XfSXOqVSpapNTzpvwfKjDmu-fI-_/view?usp=drive_link | Grave
BUG-052 | 2026-05-18 | 2026-06-11 | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- Doctor. 3) Pulsar "+ Agregar Nuevo". | Al momento de crear un doctor en "Professional Contact Information" en el input de "phone number " no te restringe la cantidad de numeros lo cual puedes crear un telefono con cantidades inexistentes | deberia enviar un aviso de que el numero de telefono si es muy extenso no existe | https://drive.google.com/file/d/1Nu1-XfSXOqVSpapNTzpvwfKjDmu-fI-_/view?usp=drive_link | Grave
BUG-053 | 2026-05-18 | 2026-06-11 | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- paciente . 3) Pulsar "+ Agregar Nuevo". | al momento de crear "Professional Contact Information" en el input de DNI permite la creacion del pacinete ya sea que el paciente tenga un nie de "#~#€~€¬~" | deberia avisar que el dni que coloca no existe | https://drive.google.com/file/d/1b5ULM4Bk6MLkYkVLCYEudFAIQud7rxA5/view?usp=drive_link | Menor
BUG-054 | 2026-05-18 | 2026-06-12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- paciente . 3) Pulsar "+ Agregar Nuevo". | Date of Birth y Gender obligatorios sin asterisco * que indique que esos campos lo son | Deberiaria indicar con asterisriscos que esos campos son obligatorio | https://drive.google.com/file/d/1uBfqdVQlTu1lgYcBTQXLKkEGry8J9e0E/view?usp=sharing
BUG-055 | 2026-05-18 | 2026-06-12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- paciente . 3) Pulsar "+ Agregar Nuevo". | Blood Group/Allergies/Habits salen con borde rojo sin ser obligatorios | Al no ser obligarios no deberian aparecer con bordes rojos, eso crea confusion | https://drive.google.com/file/d/1qNirf53LtL1wVWhiQDFfU7NvQNfBtOsf/view?usp=sharing
BUG-056 | 2026-05-18 | 2026-06-12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- paciente . 3) Editar paciente | Los campos obligatorios como correo o telefono no se validan otravez cuando se edita la informacion de un paciente | deberia validar el formulario otra vez al actualizar la informacion de un paciente para evitar errores | https://drive.google.com/file/d/1UhVYJagHP00v6TrT11lQO_NnMdpUBgNn/view?usp=sharing
BUG-057 | 2026-05-18 | 2026-06-12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- paciente . 3) Pulsar "+ Agregar Nuevo". | el campo DNI no valida el formato | Para asegurar que no se introduzca un identificador no valido debreia verfificar el formato | https://drive.google.com/file/d/1UhVYJagHP00v6TrT11lQO_NnMdpUBgNn/view?usp=sharing |  | Randú
BUG-058 | 2026-05-18 | 2026-06-11 | Citas (admin) | 1) Login como admin. 2) Clinical Service- CITAS. 3) Pulsar "+CITA RAPIDA". | he notado que se puede citar a 2 pacientes en el mismo horario y con el mismo doctor | deberia de poder mostrar solo los horarios disponibles | https://drive.google.com/file/d/1BuK4bmOmS3gLhNImRfBzCUF9A8H4No0_/view?usp=drive_link | Grave
BUG-059 | 2026-05-18 | 2026-06-11 | Citas (admin) | 1)login como admin 2)Patient Management 3)Appointments 4)add new | son 4 pasos que se requiere para poder realizar un appointements/cita lo cual solo puedes llegar hasta el 3 paso porque basicamente no te deja ver los horarios disponibles del doctor y tampoco te deja pillar un horario que quieres por ese motivo no te deja saltar al siguiente paso | deberia de salir el espacio disponible y poder selecionar para saltar al siguiente paso-4 | https://drive.google.com/file/d/1RxbWwUyTm0T29-nxcFa6ImeDtrV_UtR_/view?usp=drive_link | Menor
BUG-060 | 2026-05-19 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a clínicas. 3) Crear clínica. | Los asteriscos no aparecen en rojo a diferencia de el resto de páginas, creando una incosistencia visual. | Que los asteriscos aparezcan de color rojo. | Screenshot_20260519_084042.png | Menor
BUG-061 | 2026-05-19 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a clínicas. 3) Crear clínica. | Los campos de imágenes y vídeos permiten borrar el contenido aunque aún no se haya subido nada. | Que no aparezca el contenido vacío ni los botones de borrar. | Screenshot_20260519_091229.png | Menor
BUG-062 | 2026-05-19 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a clínicas. 3) Crear clínica. | El botón de localizar a través de código ZIP no funciona. | Localizar la ubicación a través del código ZIP | Screenshot_20260519_092316.png | Menor
BUG-063 | 2026-05-19 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a clínicas. 3) Crear clínica. | El campo CIF permite introducir cualquier dato. | Al igual que el campo de email solo permite emails válidos, el campo de CIF solo debería permitir una cadena de una letra seguida de 8 caracteres, ya que todos los números CIF cumplen con esta sucesión. | Screenshot_20260519_093518.png | Menor
BUG-064 | 2026-05-19 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a clínicas. 3) Crear clínica. | Los campos de Correo y Dirección son obligatorios, pero no aparecen marcados con el asterisco de obligatorio. | Que dichos campos aparezcan indicados como obligatorios. | Screenshot_20260519_093853.png | Menor
BUG-065 | 2026-05-19 | DMT | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a clínicas. 3) Ver detalles de clínica | El apartado de ver detalles redirige a editar detalles en su lugar, lo cual a demás no permite visualizar ni vídeos ni imágenes adjuntas. | Redirigir al apartado de ver detalles. | Screenshot_20260519_094621.png | Grave
BUG-066 | 2026-05-19 | JZO | Otra | 1) Login como admin. 2) Acceder a clínicas. 3) Acceder a Pivot View. 4) Acceder a type | Al seleccionar el apartado de type redirige a una pantalla en blanco | Redirir a una pantalla funcional | https://drive.google.com/file/d/1XHmy1qlg9SMry-i1blEw2XZ7jPIvfC1G/view?usp=drive_link | Bloqueante
BUG-067 | 2026-05-19 | DMT | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de contactos del CRM. 3) Mandar solicitud de contacto. 4) Abrir panel de notificaciones. 5) Cancelar solicitud. | El botón de cancelar solicitud no funciona. | Al presionar el botón se debería cancelar la solicitud | Screenshot_20260519_105111.png | Grave
BUG-068 | 2026-05-19 | RGP | Otra | 1) Login como admin 2) Dashboard | El botón "My Schedules" no hace nada | Debería llevarte a "My Schedules" | Captura de pantalla 2026-05-19 111242.png | Menor
BUG-069 | 2026-05-19 | RGP | Otra | 1) Login como admin. 2) Clinical Service. 3) Doctor. 4) Add new 5) Upload banner or presentation video | No deja subir ni vídeos ni fotos de banner | Debería de dejar cargar vídeos y fotos. | Captura de pantalla 2026-05-19 112704.png | Grave
BUG-070 | 2026-05-19 | Randú | Servicios | 1) Login como admin. 2) Clinical Service. 3) Orders. 4) Click +add new. | redirige a un banner que dice cargando datos, pero la carga nunca se completa. | Un formulario para crear la order. | https://drive.google.com/file/d/1cV8mAMtKaYfjeCIXb0OOytEHxC1kz3ZQ/view?usp=drive_link | Bloqueante
BUG-071
BUG-099 | 2026-05-19 | RDC | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de contactos del CRM. 3) Mandar solicitud de contacto. 4) Abrir panel de notificaciones. 5) Cancelar solicitud. | El botón de cancelar solicitud no funciona. | Al presionar el botón se debería cancelar la solicitud. | https://drive.google.com/file/d/1XHmy1qlg9SMry-i1blEw2XZ7jPIvfC1G/view?usp=drive_link | Grave
BUG-100 | 2026-05-19 | RDC | Otra | 1) Login como admin 2) Dashboard | El botón "My Schedules" no hace nada. | Debería llevarte a "My Schedules". | Screenshot_20260519_105111.png | Grave
BUG-101 | 2026-05-19 | RDC | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Clinical Service. 3) Doctor. 4) Add new 5) Upload banner or presentation video | No deja subir ni vídeos ni fotos de banner. | Debería de dejar cargar vídeos y fotos. | Captura de pantalla 2026-05-19 111242.png | Bloqueante
BUG-102 | 2026-05-19 | RDC | Servicios | 1) Login como admin. 2) Clinical Service. 3) Orders. 4) Click +add new. | redirige a un banner que dice cargando datos, pero la carga nunca se completa. | Un formulario para crear la order. | https://drive.google.com/file/d/1cV8mAMtKaYfjeCIXb0OOytEHxC1kz3ZQ/view?usp=drive_link | Bloqueante
BUG-103 | 2026-05-19 | RDC | CRM | 1) Login como admin. 2) Acceder al apartado de contactos del CRM. 3) Elegir contacto. | Al seleccionar el apartado de type redirige a una pantalla en blanco. | Cargar la interfaz para añadir la orden y poder añadir una nueva sin ningún error. |  | Grave
BUG-104 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Patients. 3) Crear paciente "Rodrigo Donoso" con DNI: RDC012345, email: rdc.1985@gmail.com, teléfono: 604970466. 4) Guardar correctamente. 5) Ir a New Patient > buscar por teléfono 604970466. 6) Ignorar la sugerencia y rellenar el formulario con nombre diferente "Patricia", DNI, email, teléfono. 7) Pulsar Save. | El sistema permite crear un segundo paciente (ID 3639 "Patricia") con exactamente los mismos datos que uno existente (ID 2472 "Rodrigo Donoso"): mismo DNI RDC012345, mismo email rdc.1985@gmail.com y mismo teléfono 604970466. Solo cambia el nombre. No aparece ningún aviso de duplicado. | El sistema debería detectar que ya existe un paciente con el mismo DNI (y/o email o teléfono) y mostrar un aviso del tipo "Ya existe un paciente con este DNI". No debería permitir guardar el duplicado. | Captura_2026-05-18_10_33.png, Captura_2026-05-18_10_39.png | Grave
BUG-105 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Crear un paciente nuevo asignado a la clínica MEPRYSA REHABILITACION. 3) Guardar el paciente. 4) Abrir el paciente creado y desplazarse hasta la sección "Patient Consent Documents". | La sección "Patient Consent Documents" muestra dos entradas duplicadas para la misma clínica "MEPRYSA REHABILITACION", ambas con fecha 18/5/2026 y estado "No consent uploaded". Solo se asignó la clínica una vez durante la creación del paciente. | Debería aparecer una única entrada por clínica en la sección Patient Consent Documents. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_10_39_40.png | Menor
BUG-106 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Crear paciente "Helena" con DNI: RDC012345 (igual que Rodrigo Donoso), email: rdc.1985@gmail.com, teléfono: 604970466. 3) Guardar. 4) Buscar "HELENA" en lista. -> No aparece. PRUEBA 2: 1) Crear paciente "Helena" con DNI diferente: HEL012345, mismo email y teléfono. 2) El sistema muestra "You have added the patient successfully." 3) Buscar "Helena" en lista de pacientes. -> Tampoco aparece. | Helena no aparece en ninguna búsqueda: ni por nombre, ni por email, ni por teléfono. El sistema confirmó "You have added the patient successfully" pero el registro no es recuperable por ningún campo. | Helena debería aparecer en los resultados al buscar por nombre, email o teléfono. El registro se confirmó como creado pero es completamente irrecuperable desde la interfaz. | Captura_2026-05-18_10_52_54.png, Captura_2026-05-18_10_53_52.png, Captura_2026-05-18_10_54_13.png, Captura_2026-05-18_10_55_47.png, Captura_2026-05-18_10_55_59.png | Bloqueante
BUG-107 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Patients. 3) Buscar por teléfono "604970466". | La búsqueda devuelve 3 pacientes distintos con el mismo número de teléfono: Suchandra Banerjee (ID-2473), Rodrigo Donoso (ID-2472) y Patricia (ID-3639). | El sistema debería impedir asignar el mismo número de teléfono a más de un paciente, o al menos mostrar un aviso de posible duplicado. | Captura_2026-05-18_10_55_59.png | Grave
BUG-108 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Patients > Add New. 3) Rellenar nombre, DNI: RDC012345, email: rdc.1985@gmail.com, teléfono: 604970466. 4) En el campo "Date of Birth" introducir una fecha con año imposible: 30/04/719251. 5) Observar el campo "Age" sin pulsar nada. 6) Pulsar Save. | El campo "Age" calcula automáticamente -273734 años. El sistema no muestra ningún aviso de error ni impide continuar. Al pulsar Save el paciente se guarda con la fecha imposible. | El campo Date of Birth debería validar que el año esté en un rango razonable (ej. 1900-año actual). Si el año es imposible, debería mostrar un error e impedir guardar. | Captura_2026-05-18_11_13_09.png, Captura_2026-05-18_11_13_39.png | Grave
BUG-109 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Patients > Add New. 3) En el campo "Date of Birth" introducir 31/02/1951 (fecha inexistente). 4) Hacer clic fuera del campo o pulsar Save. | El sistema muestra el mensaje de error "Date of Birth is required" en rojo bajo el campo, como si el campo estuviera vacío, a pesar de tener un valor. | El sistema debería mostrar un mensaje específico indicando que la fecha introducida es inválida (ej. "Fecha no válida"), no que es requerida. | Captura_2026-05-18_11_18_11.png | Menor
BUG-110 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Crear nuevo paciente: nombre "Eduardo", apellido "Donoso", DNI: RDC012345, email: rdc.1985@gmail.com, teléfono: 604970466. 3) Pulsar Save. 4) Buscar "Eduardo" en la lista. 5) Buscar por email "rdc.1985". | Tras confirmarse la creación, el nuevo Eduardo Donoso no figura en la lista. Al buscar por email "rdc.1985" aparecen solo Rodrigo y Patricia. El nuevo paciente es irrecuperable. | El paciente recién creado debe aparecer inmediatamente en la lista al buscar por nombre o email. | Captura_2026-05-18_11_14_56.png, Captura_2026-05-18_11_17_14.png, Captura_2026-05-18_11_18_53.png, Captura_2026-05-18_11_19_46.png, Captura_2026-05-18_11_20_21.png | Bloqueante
BUG-111 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | PRUEBA DE CONTROL con datos 100% únicos: 1) Login como admin. 2) Ir a Patients > Add New. 3) Rellenar: nombre "Eduardo", apellido "Donoso", DNI: EDU012345, email: rod.donosocaceres@gmail.com, teléfono: 604970478 (todos únicos). 4) Pulsar Save. 5) Buscar por teléfono 604970478. | El sistema muestra "You have update the patient successfully." (dice UPDATE aunque es nuevo). El paciente Eduardo Donoso (ID-3644) sí aparece en la búsqueda por teléfono. Esto confirma que cuando email o teléfono coinciden con un paciente existente, el sistema hace un UPDATE silencioso sobreescribiendo el registro existente sin avisar. | El sistema nunca debe hacer un UPDATE silencioso al usar "Add New". Debe mostrar un aviso explícito si el email o teléfono ya están asignados a otro paciente. | Captura_2026-05-18_11_29_54.png, Captura_2026-05-18_11_30_09.png, Captura_2026-05-18_11_30_48.png | Bloqueante
BUG-112 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Ir a Patients > Add New. 3) En DNI introducir "HEL" (solo letras). 4) Rellenar resto de campos y pulsar Save. | El sistema acepta "HEL" como DNI válido y guarda el paciente sin ningún aviso de error o formato inválido. | El campo DNI debería validar el formato (ej. 8 dígitos y 1 letra para España) y mostrar un error si es inválido. | Captura_2026-05-18_11_33_06.png, Captura_2026-05-18_11_33_14.png | Grave
BUG-113 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Ir a Patients > Add New. 3) Introducir en Name: "LI9" (con números). 4) Introducir en Surname: "675" (solo números). 5) Pulsar Save. | El sistema acepta "LI9" como nombre y "675" como apellido sin avisos. El paciente se guarda (ID-3646) y aparece con esos datos. | Los campos de Name y Surname deberían validar que solo contengan letras y caracteres alfabéticos. | Captura_2026-05-18_11_39_56.png, Captura_2026-05-18_11_41_33.png | Grave
BUG-114 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Crear cualquier paciente nuevo con datos únicos. 3) Pulsar Save. 4) Observar la pantalla inmediatamente después de guardar. | Al guardar aparecen simultáneamente dos mensajes de confirmación: un modal central que dice "Congratulations – You have update the patient successfully" y un toast verde que dice "Patient saved successfully!". | Debería mostrarse un único mensaje de confirmación, coherente (ej. "Patient added successfully" si es nuevo). | Captura_2026-05-18_11_40_13.png | Menor
BUG-115 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear paciente | 1) Login como admin. 2) Ir a Add New Patient. 3) Introducir nombre "<script>alert('XSS')</script>", apellido "<img src=x onerror=alert('XSS')>", DNI: "SCR", email: "script@mail.com" (único), teléfono: 604970468 (pertenecía a Suchandra Banerjee ID-2473). 4) Pulsar Save. 5) Observar el popup de Google al volver a la lista. | Al guardar, el popup de autoguardado de Google revela que el sistema modificó al paciente real Rodrigo Donoso Cáceres (no creó uno nuevo), destruyendo su email original. El paciente ID-3647 creado tiene los scripts guardados como texto (escapado correctamente, no se ejecutan), pero el teléfono causó un update silencioso en otro paciente. | El sistema nunca debe modificar un paciente existente al usar "Add New". Se debe evitar el UPDATE silencioso y avisar al usuario. | Captura_2026-05-18_11_54_52.png, Captura_2026-05-18_11_55_44.png, Captura_2026-05-18_11_55_59.png, Captura_2026-05-18_11_56_27.png | Bloqueante
BUG-116 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Doctor > Add New. 3) Rellenar nombre 'Homero', apellido 'Simpson', Registration Number 'HOM012345', email 'homer@mail.com', teléfono 604970469 (todos únicos). 4) NO rellenar ningún campo de Medical Specialities. 5) Pulsar Save. | El sistema permite crear y guardar un doctor sin ninguna especialidad médica asignada. El doctor queda registrado con Medical Specialities vacío. | El sistema debería requerir al menos una especialidad, o mostrar un aviso claro de que sin especialidad el doctor no podrá ser asignado a citas. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_26_18.png | Grave
BUG-117 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Doctor > Add New. 3) Localizar el campo 'Mentor' en la sección Professional Information. 4) Intentar entender qué significa el campo sin documentación ni tooltip visible. | El campo 'Mentor' aparece en el formulario sin ninguna descripción, tooltip, texto de ayuda ni placeholder explicativo. | Todos los campos de un formulario profesional deberían tener al menos un tooltip o texto de ayuda que explique su función. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_27_44.png | Menor
BUG-118 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Doctor > Add New. 3) Rellenar formulario con datos válidos únicos (Homero Simpson, HOM012345, homer@mail.com, 604970469). 4) Pulsar Save. | Al guardar un doctor nuevo, el mensaje de confirmación dice "You have update the doctor successfuly." (usa update en vez de added/created, y tiene una falta de ortografía en successfuly). | El mensaje debería decir "You have added the doctor successfully." (con doble l en successfully) y usar el verbo adecuado para una creación. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_27_44.png | Menor
BUG-119 | 2026-05-18 | JUN12 | Crear doctor | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Doctor > Add New. 3) Crear doctor con datos válidos (Homero Simpson, HOM012345, homer@mail.com, 604970469). 4) Pulsar Save. 5) Abrir la ficha del doctor creado > Doctor Details > Basic Identity. | El campo 'Doctor ID' muestra el valor 'DRXXXXXX' (un placeholder genérico) en color rojo/naranja en lugar de un ID real. | Al crear un doctor, el sistema debería asignarle automáticamente un ID único e visible (ej. DR-00001) para poder referenciarlo. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_31_41.png | Grave
BUG-120 | 2026-05-18 | JUN12 | Calendario/Agenda | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Doctor. 3) Abrir ficha del Dr. Homero Simpson. 4) Hacer clic en la pestaña 'Schedule'. 5) Intentar configurar o ver el horario de atención del doctor. | La pestaña Schedule muestra un calendario mensual (mayo 2026) completamente vacío sin botones ni opciones para configurar franjas horarias o disponibilidad. | La pestaña Schedule debería permitir al admin configurar la disponibilidad del doctor (definir días/horas de atención y excepciones). | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_35_54.png | Bloqueante
BUG-121 | 2026-05-18 | JUN12 | Calendario/Agenda | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Doctor > abrir ficha de cualquier doctor. 3) Ir a la pestaña Schedule. 4) En la vista Month: pasar el cursor sobre cualquier fecha del calendario. 5) Clicar sobre una fecha. 6) Repetir en vistas Day y Week clicando sobre franjas horarias vacías. | En todas las vistas (Month, Week, Day), el cursor cambia a manita (pointer) indicando que son clicables, pero al hacer clic no ocurre nada. | Si el calendario no es interactivo, el cursor debería permanecer como flecha estándar. Si es interactivo, debería abrir un formulario para configurar la disponibilidad. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_38_03.png, Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_38_09.png, Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_38_16.png, Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_38_25.png | Menor
BUG-122 | 2026-05-18 | JUN12 | Citas (admin) | 1) Login como admin. 2) Ir a Clinical Management > Appointments > Quick Appointment. 3) Step 1: rellenar datos del paciente, marcar 'Has Insurance', seleccionar aseguradora 'Adeslas', y dejar el campo 'Insurance Number' vacío. 4) Pulsar 'Confirm & Continue'. | El sistema permite avanzar al Step 2 con 'Has Insurance' activo pero con el campo 'Insurance Number' (número de póliza) vacío, sin errores ni avisos. | Si se marca 'Has Insurance' y se selecciona aseguradora, el campo 'Insurance Number' debería ser obligatorio e impedir avanzar sin él. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_31_41.png | Grave
BUG-123 | 2026-05-18 | JUN12 | Citas (admin) | 1) Login como admin. 2) Ir a Appointments > Quick Appointment. 3) Step 1: buscar y seleccionar al paciente Eduardo Donoso (que tiene género registrado). 4) Observar el campo Gender. | El campo Gender aparece vacío ("Select Gender") a pesar de que el paciente seleccionado tiene el género registrado en su ficha (no se autocompleta). | Al seleccionar un paciente existente, todos sus datos registrados (incluido género) deberían cargarse automáticamente en el formulario. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_46_20.png | Menor
BUG-124 | 2026-05-18 | JUN12 | Citas (admin) | 1) Login como admin. 2) Ir a Appointments > Quick Appointment. 3) Step 1: seleccionar paciente Eduardo Donoso. 4) Step 2: seleccionar especialidad 'General Medicine' y seleccionar doctor 'Homero Simpson'. 5) Introducir rango de fechas y pulsar 'Search'. | Al buscar slots del Dr. Homero Simpson, el sistema devuelve slots de otra doctora (Joseglys Salazar) que sí tiene agenda, ignorando el filtro del doctor seleccionado. | Si se selecciona un doctor en el campo "Doctor", los slots mostrados deben pertenecer únicamente a ese doctor. Si no tiene disponibilidad, debe mostrar "0 slots found". | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_41_57.png | Grave
BUG-125 | 2026-05-18 | JUN12 | Citas (admin) | 1) Login como admin. 2) Ir a Appointments > Quick Appointment. 3) Step 1: seleccionar al paciente Eduardo Donoso y avanzar. 4) Repetir el proceso con otra cita para el mismo paciente. 5) Observar si el campo Gender se autocompleta. | El campo Gender permanece vacío ("Select Gender") en todas las ocasiones, obligando a seleccionarlo manualmente cada vez aunque el paciente ya tiene género registrado. | Todos los datos registrados del paciente, incluyendo el género, deberían cargarse automáticamente al seleccionarlo para evitar la reintroducción manual. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_49_13.png, Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_12_49_27.png | Menor
BUG-126 | 2026-05-18 | JUN12 | Citas (admin) | 1) Login como admin. 2) Completar Quick Appointment hasta Step 3 (Review & Confirmation). 3) Localizar el campo 'Notes for Doctor' marcado como obligatorio (*). 4) Introducir texto en el campo (ej. 'DONDE VEO ESTA NOTA PARA EL DOCTOR????'). 5) Confirmar la cita. 6) Buscar en el sistema dónde aparece esa nota una vez creada la cita. | La nota de la cita introducida en "Notes for Doctor" no se muestra en ningún apartado del sistema (ni en detalles de la cita, ni en la agenda, ni en la ficha del doctor), perdiéndose la información. | La nota para el doctor debería ser visible en los detalles de la cita y en la agenda del doctor asignado. | Captura_de_pantalla_2026-05-18_a_las_13_10_33.png | Grave
BUG-127
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pages frozens in whit screen
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Access mail template
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: The "notifications" bell icon always has the orange dot indicator, as if you have notifications pending, even when you mark everything as complete.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: It should only have the orange dot when there are alerts for "TODAY"
Note on G7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es preferible no hacerlo, de esta forma ahorras que un cliente torpe lleve una lista de 15 leads para creación rápida y los borre sin querer, siempre y cuando pueda darle a la cruz para cerrar, no pasa nada.
Note on G9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El rango es una forma de "puntuar" un lead o un usuario, gracias a ello sabemos cuál nos interesa y cuál no. Hoy por hoy los hacemos manuales pero el día de mañana se actualizará en base a las acciones de estos. No pasa nada porque esté en negativo, simplemente afecta a su reputación
Note on G10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los contactos son los App users, es la red social del software y sirve para que los profesionales puedan conectar, en este ecosistema de salud tendremos que valorar de qué forma se visualizan entre sí, pero no es algo preocupante por ahora.
Note on F14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: In "label" screen in CRM, when you click on Reset button on filter, it does not reset
Note on G14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Filter should refresh
Note on F15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No consigo replicar el proceso @daniel.martinez@estudiante.epsum.school Asignada a daniel.martinez@estudiante.epsum.school
Note on F16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esto es por los permisos de rol, no debería seguir pasandoos
Note on G18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De cara a implantación en cliente, debes registrar primero tu clinica para poder asignarles pacientes
Note on G19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si intentas guardar en número negativo, te lo alerta y no te deja

## Propuestas de mejora
Las propuestas de mejora NO son bugs. Aquí va lo que "se podría hacer mejor". El PM las revisa después del piloto, no en sprint.
ID | Fecha | Tester | Área | Propuesta | Por qué la propones | Prioridad sugerida | Estado | Notas del PM
MEJ-002 | 2026-05-14 | 2026-06-02 | CRM | Indicar los campos obligatorios en las ventanas emergentes de creación o edición de datos, como la creación rápida de leads. | Los usuarios deben de ser capaces de visualizar al momento que campos deben rellenar obligatoriamente | Baja
MEJ-003 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | CRM | Eliminar el botón lateral izquierdo de acciones en la lista de leads, reemplazarlo con un botón de editar lead y añadir enlace en el identificador del lead para ver sus detalles | El botón de acciones de lead es poco intuitivo y tiene el mismo nombre que otro elemento de la página, lo cual puede llevar a confusión. A demás, todos los apartados de vista se encuentran dentro de View Details, por lo que es inncesario crear varios botónes. | Media
MEJ-004 | 2026-05-18 | 2026-06-08 | Calendario/Agenda | Poder tener la función de agendar tareas en el calendario | Para poder llevar al dia y tener cierto control y organización en las tareas a realizar. | Baja
MEJ-005 | 2026-05-18 | 2026-06-10 | CRM | Al crear un Schedule Automation, se podría crear dos opciones al presionar Save as template, que sea privado y público, y que no se dé por hecho que se sabe que se crea como privado, para evitar confusiones y queda más limpio. | Al crear una automatización se podría confundir una persona si no sabe que salen privadas, por eso mejor crear dos opciones. | Baja
MEJ-006 | 2026-05-18 | 2026-06-04 | CRM | En la sección de media Library, en vez de poder permitir, que dos archivos tengan el mismo nombre con la misma extensión, se añada un identificador, como por ejemplo; archivo, archivo(1) | Los nombres del archivo de un usuario, si tienen el mismo nombre, y con la misma extensión del archivo, podría darse el caso de que lleve a una confusión, a la hora de adjntar un archivo, de compartirlo o inciar una automatización, puede ocurrir con el archivo equivocado | Baja
MEJ-007 | 2026-05-18 | 2026-06-10 | Otra | En la sección Automation, Schedule Child Tasks podría ser una subsección de Schedule Tasks o que no salga como otra pestaña cuando está relacionado directamente, para que quede más limpio. | Creo que quedaría más limpio dejaría menos margen a confusiones. | Baja
MEJ-008 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | Otra | Crear un botón de creación rápida para las clínicas | Al igual que se puede realizar una creación rápida de leads, las clínicas también tienen pocos cambios obligatorios, por lo que esto podría acelerar el flujo inicial de creación de clínicas y/o productos/clientes para ellas | Media
MEJ-009 |  | RDC | Crear paciente | Añadir campo "Contacto del tutor/responsable legal" para pacientes menores de edad. Cuando el paciente tiene menos de 18 años (calculado por fecha de nacimiento), mostrar automáticamente campos opcionales: nombre del tutor, teléfono del tutor, email del tutor. Estos datos quedarían vinculados como contacto de emergencia/tutor, separados del email/teléfono del propio paciente. | Actualmente para pacientes menores de edad no hay forma de registrar el contacto del padre/tutor de forma estructurada. Si se usa el email/teléfono del padre en los campos del paciente, el sistema los trata como datos del menor y además puede sobreescribir el registro del padre (BUG-036). Un paciente de 4 años no tiene email propio — el sistema debería contemplar este caso. | Alta
MEJ-010 |  | RDC | Crear doctor | Añadir opción 'Medicina General' (u equivalente) en el selector de Medical Specialities, y/o hacer el campo obligatorio con un mensaje claro si se intenta guardar sin especialidad. Si el sistema permite médicos sin especialidad, mostrar un aviso tipo 'Este doctor no tendrá especialidad asignada y podría no aparecer en búsquedas de citas filtradas por especialidad'. | Un doctor sin especialidad queda potencialmente inutilizable en el flujo de asignación de citas si ese flujo filtra por especialidad. Además, 'Medicina General' es la especialidad más común en atención primaria y debería estar disponible como opción. | Alta
MEJ-011 |  | RDC | Crear doctor | Ampliar los campos obligatorios del formulario de alta de doctor para evitar fichas vacías en producción. Campos sugeridos como obligatorios: DNI/NIF (ver BUG-044), Medical Speciality (al menos una), Position/Title. Campos sugeridos como recomendados con aviso: Years of Experience, Qualifications, Medical Council. El progreso del formulario ya muestra '78% Complete' al rellenar solo los mínimos — ese indicador debería llegar al 100% solo cuando los datos clínicamente relevantes estén completos. | Con los mínimos actuales (nombre + número de colegiado + email/teléfono) el doctor queda creado con Doctor ID placeholder, sin especialidad, sin horario y sin qualificaciones. Una ficha tan vacía no es útil para el flujo clínico real (asignación de citas, facturación, prescripciones). | Alta
MEJ-012 |  | RDC | Crear cita / Quick Appointment | Añadir texto de ayuda o tooltip en el campo 'Notes for Doctor' del Step 3 que explique: (1) Dónde ve el médico la nota (agenda, ficha del paciente, notificación). (2) Cuándo la recibe. (3) Si se puede editar después de confirmar la cita. Adicionalmente, mostrar en la ficha de la cita confirmada las notas introducidas, para que el admin pueda verificar que llegaron correctamente. | El campo es obligatorio pero su propósito y destino son opacos. El personal administrativo no puede saber si su mensaje llega al médico ni cómo. En producción esto genera desconfianza en el sistema y workarounds (llamadas telefónicas, WhatsApp). | Media

## Plan de testing
Plan de testing por semana
Semana | Áreas a probar | Foco / instrucciones
Semana 1 | Crear paciente • Crear doctor • Calendario/Agenda • Citas (admin) | Romper el alta de pacientes y doctores. Probar datos inválidos, vacíos, duplicados, caracteres raros. Crear citas en huecos ocupados, en huecos libres, en pasado, en futuro lejano.Investigar el proceso entero de creación y explorar las vías que se permiten.
Semana 2 | Sales orders / Facturación • Retell • CRM | Foco principal: facturación end-to-end. Casos: paciente particular, paciente con mutua, varios servicios añadidos en consulta, anulación de factura, división de pagos. Atacar especialmente la duplicación de importes. Retell: revisar que la grabación del webhook es coherente con la llamada real.
Semana 3 | Historia clínica + IA • Servicios • XLS uploads/Mapping | IA: probar dictados largos, cortos, con interrupciones, con varios hablantes, en silencio. Verificar que la historia clínica generada es coherente. Servicios y XLS: subir XLS con encabezados raros, datos faltantes, formatos numéricos distintos, símbolos.
Semana 4 | Cancel automation • Web pública • Retesteo de bugs verificados | Cancel automation: ejecutar sobre lotes de varias citas a la vez, verificar que cada paciente recibe solo una notificación, no varias. Web: revisar que botones llevan a donde deben, formulario de cita funciona. Resto del tiempo: reverificar bugs marcados como Arreglado.
Asignación sugerida (PM define)
El PM puede dividir los 20 juniors en grupos de 4-5 por área cada semana. Rotar entre semanas. No dejar a un mismo junior siempre en la misma área (la familiaridad mata el testing exploratorio).

## Resumen
Resumen para el PM
Por feature |  |  |  |  | Por estado
Feature | Total | Bloqueantes | Graves | Abiertos | Estado | Count
Crear paciente | 17 | 0 | 0 | 16 | Nuevo | 0
Crear doctor | 8 | 0 | 0 | 8 | En revisión | 1
Calendario/Agenda | 2 | 0 | 0 | 2 | En arreglo | 4
Citas (admin) | 7 | 0 | 0 | 7 | Arreglado | 1
Retell - llamadas IA | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificado | 2
CRM | 27 | 5 | 0 | 18 | Duplicado | 0
Historia clínica + IA | 0 | 0 | 0 | 0 | No es bug | 4
Servicios | 2 | 0 | 0 | 2 | Diferido | 4
Sales orders/Facturación | 1 | 1 | 0 | 0 | Reabierto | 0
XLS uploads/Mapping | 0 | 0 | 0 | 0
Cancel automation | 0 | 0 | 0 | 0
Web pública | 0 | 0 | 0 | 0
Otra | 33 | 0 | 0 | 33
TOTAL | 97 | 6 | 0 | 86
Por tester (cuántos bugs ha reportado cada uno)
Nombre | Tester | Bugs reportados
Ejemplo | JUN01 | 1
Daniel Martínez Torres | DMT | 28
Randú Condori | JUN03 | 0
Cristian Lalalangui | JUN04 | 0
Felipe Parra Ramírez | JUN05 | 0
Isamir Valencia López | JUN06 | 0
Sara Estenos | JUN07 | 0
Josué Zapata Ortiz | JZO | 8
Diana Carolina Pita Amador | JUN09 | 0
Rodrigo García Pérez | RGP | 9
Josue David Real | JUN11 | 5
Antonio Mba | JUN12 | 23
| JUN13 | 0
| JUN14 | 0
| JUN15 | 0
| JUN16 | 0
| JUN17 | 0
| JUN18 | 0
| JUN19 | 0
| JUN20 | 0

## Funcionalidades
# | Functionality
Create patient | Having a user with patient role, which can be assigned to a consultation, has a medical history, can be billed an activity, can register it's own consultations
Create doctor | Having a user with doctor role which can have patients assigned, create and modify their medical histories, bill activities, manage his calendar,...
Clinical calendar / agenda | Create availability slots, monthly, weekly, daily views, click-on registers, shows KPIs, has clinic view (every doctor), doctor view(its own registers)
Appointment creation by admin | For every available slot, an admin can create a consultation for a patient
Appointment creation by patient online in web | Each patient can register and create a doctors appointment
Retell | We have a Retell infrastructure, we have outcoming and incoming calls by AI agents and register those with a webhook connection to Retell
CRM | Regular CRM with leads and contacts, we have a function that brings AI suggestions of upselling based on user history with us
Clinical history with AI functions | Doctor takes notes speaking and we generate the clinic history of that appointment, suggest add-ons, etc
Services catalogue | Create as products the different type of appointments, each with it's own duration, price, tags, doctors
Sales order and invoices | When a consultation is efectuated, the patient has to be billed for the service of the consult + if there are any other services that have been added during the consultation, this generates a billable order and an invoice, depending on the patient will be billed to patient or insurance company
XLS uploads with active mapping | in case we want to migrate a clinic database to our system, in case we need to update the prices of services from a insurance company, for this we have a mapping system where we connect xls headers to our systems ones
Cancel appointment automation | We select a number of appointments that must be canceled and create a task that executes an n8n automation that contacts the patient through mail, whatsapp, AI call, human call in that order until we obtain a notified confirmation from patient
Cuidarles web | Finish the design of the web, make everything functional